## Foglio1
Q.E. nuovo liceo scientifico "A.M. Enriques Agnoletti" presso il polo universitario di Sesto F.no.
VOCI | QE approvato con Det.738/2020 | Nuovo QE | Differenza | capitolo e impegno | precedenti | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
A) SOMME a BASE D’APPALTO
TOTALE LAVORI A CORPO | 11855725 | 11855725 | 0
di cui oneri non soggetti a ribasso | 277010 | 277010 | 0
importo soggetto a ribasso | 11578715 | 11578715 | 0
Ribasso 20,01% | 2316900.87 | 2316900.87 | 0
A) IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (DD 179/2020 e DD 537/2020 - RTI Consorzio Integra/Proget Impianti Srl) | 9538824.13 | 9538824.13 | 0 | Cap. 18577 imp.258 sub.99/20 € 4.127.922,51; Cap. 19343 imp.41 sub.461/20 € 2.867.215,19; Cap. 19343 imp.76 sub.36/21 € 3.497.568,84. | 0 |  |  | 2606559.26 | 3179608.04
[8 empty] | 1752656.83 | 2000000
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE
1. lavori in economia previsti in programma, ma esclusi dall'appalto | 127957.01 | 127957.01 | 0 | [5 empty] | 127957.01
2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa:
2.1 bonifica bellica | 199.63 | 199.63 | 0 | [5 empty] | 199.63
2.1.0 bonifica bellica Ditta Vilonauxo (DD 1023/2019 + DD 738/20) | 140136.73 | 140136.73 | 0 | Cap. 18586 imp. 615 sub.717/19 + Cap. 19343 imp.41/523/20 |  |  | 139436.04 | 700.69
2.1.1 indagine magnet. Superf. Ditta Strago (DD 2200/2017 – Ods01 e 02) | 2914.82 | 2914.82 | 0 | Cap.18586 imp.1122/18+615sub486/19 |  | 1457.41 | 1457.41
2.1.2 indagine magnet. Superf. Ditta Vilona Uxo (DD 616/2019 - OdS 2) | 2440 | 2440 | 0 | Cap 18577 imp. 2260 sub.548/19 € 2120,58; Cap. 18577 Imp. 2846 sub.547/19 € 36,60; Cap. 18586 imp.615 sub.546/19 € 282,82 |  |  | 282.82
2157.18
2.1.3 coordinatore sicurezza per scavi di bonifica bellica RTP Settanta7 (DD 1105/2019) | 5020.58 | 5020.58 | 0 | Cap 19343 imp. 280 sub.727/19 |  |  | 5020.58
2.1.4 assistenza archeologica per scavi di bonifica bellica Ditta Coop. Archeologia (DD 1114/2019) | 6466 | 6466 | 0 | Cap 19343 imp. 280 sub.729/19 |  |  | 6466
2.2 indagini geologiche | 0 | 0 | 0
Prove geognostiche Ditta Mappo Geognostica (DD.951/2018) | 27258.55 | 27258.55 | 0 | Cap. 18577 imp. 2260/18 |  | 27258.55
Assistenza geologo Ditta Geologica Toscana (DD 1273/2018) | 1866.6 | 1866.6 | 0 | cap 18577 imp 2846/18 |  | 1866.6
2.3 indagini archeologiche | 0 | 0 | 0
Indagini verifica archeologia Ditta Coop Archeologia (DD 1787/2018) | 5957.7 | 5957.7 | 0 | cap 18577 imp 3367/18 |  | 5957.7
Assistenza magnet. indagini arch. Ditta Coop Archeologia (DD 2076/2018) | 8784 | 8784 | 0 | Cap.18577 imp 3646/18 |  | 8784
Approfondimento indagini archeologiche Ditta Coop Archeologia (DD 2262/2019) | 30705.53 | 30705.53 | 0 | Cap.19343 imp.390/20 |  |  |  | 30705.53
Variazione servizio approfondimento indagini archeologiche Ditta Coop Archeologia (DD 531/2020) | 4599.4 | 4599.4 | 0 | Cap.19343 imp.41 sub.460/20 |  |  |  | 4599.4
Ulteriore variazione servizio approfondimento indagini archeologiche Ditta Coop Archeologia (DD 645/2020) | 17641.2 | 17641.2 | 0 | Cap. 19343 imp.41/499/20 |  |  |  | 17641.2
2.4 analisi e smaltimento terre |  |  | 0
Caratterizzazione Terre Ditta Alpha Ecologia (DD.878/2018) | 5707.02 | 5707.02 | 0 | Cap. 18577 imp. 2085/18 |  | 5707.02
Gestione cumulo terre Ditta Giglio Servizi srl (DD 1631/2018) | 264133.99 | 264133.99 | 0 | Cap. 18577 imp 2898/18 |  | 264133.99
Servizio ausiliario gara gestione cumulo terre Ditta Trasp.a.re srl (DD 1344/2018) | 7320 | 7320 | 0 | cap 18577 imp 2915/18 |  | 7320
3. allacciamenti ai pubblici servizi | 200600 | 200600 | 0 | [5 empty] | 200600
4. imprevisti e arrotondamenti | 2078325.79 | 1983880.2 | -94445.59 | [5 empty] | 1983880.2
Diritti segreteria esame progetto ASL, VV.F., CONI (DD 347/2019 + DD 445/2019 + DD 727/2019) | 4600 | 4600 | 0 | Cap. 19343 imp.395/396/397 sub 280/19 per € 3.507,00; Cap. 19343 imp.395 per € 400,00; Cap.19343 imp.280 sub397_19 per € 692,30 |  |  | 4600
Assistenza parere navigazione aerea Arch. Delcroix (DD 1116/2018) | 824.72 | 824.72 | 0 | Cap. 18577 imp. 2655/18 |  | 824.72
Diritti istruttoria pratica ENAC (DD 1520/2019) | 94 | 94 | 0 | Cap. 19343 imp.280/19 sub.841/19 |  |  | 94
Diritti istruttoria deposito progetto esecutivo al Genio Civile (DD 1615/2019) | 8896.96 | 8896.96 | 0 | Cap.19343 imp.280 sub.853/19 |  |  | 8896.96
Diritti istruttoria pratica ENAC (DD 615/2020) | 277 | 277 | 0 | Cap. 19343 imp.41/497/20 |  |  | 277
5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (DD 2189/18 punto 1 per € 137.313,54 Notaio Cirillo e DD 2189/18 punto 2 per € 1.525.706,00 UNIFI) (DD 2076/2018) | 1663019.54 | 1663019.54 | 0 | Cap.19588 imp. 3751 per € 137.313,54 + cap. 19340 imp. 3753 per € 1.525.706,00 |  | 1663019.54
5.1 Spese Notaio Cirillo per acquisto terreno da UNIFI (DD 1817/2018) | 4158.6 | 4158.6 | 0 | Cap. 18577 imp 1817/18 |  | 4158.6
5.2 Integrazione spese Notaio Cirillo (DD 115/2019) | 556.26 | 556.26 | 0 | Cap. 18577 imp 273/19 |  |  | 556.26
6. accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice | 0 | 0 | 0
6.1 indennizzo da riconoscere a Eli Lilly per mancata disponibilità del bene acquistato ( € 250.000,00/anno su 1279 gg) | 770833.33 | 770833.33 | 0 |  |  | 104166.66 | 250000 | 250000 | 166666.67
7. fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 113 del codice, nella misura del 2% dell’importo lavori a base di gara | 237114.5 | 237114.5 | 0 | Cap.19343 imp.155 sub.462/20 € 62.532,39; Cap.19343 imp.41 sub.464/20 € 24.947,09; Cap.18586 imp.737 sub.463/20 € 7.366,32; Cap.19343 imp.76 sub.37/21 € 142.268,70 |  |  |  | 7366.32
|  |  | 1 |  |  |  |  | 87479.48 | 142268.7
7.0. fondo per la progettazione e l’innovazione di cui all’art. 113 del codice, nella misura del 2% dell’importo del servizio di bonifica bellica a base di gara (DD 738/20) | 2297.32 | 2297.32 | 0 | Cap. 19343 imp.41/524/20 |  |  |  | 2297.32
7.1 assicurazione progettisti interni |  |  | 0
7.2 spese progettazione RTP Settanta7 (DD 297/2018, DD 1654/2018 e DD 1971/2018) | 412526.11 | 412526.11 | 0 | Cap 19343 imp 1889/18 per 223.127,97+cap 19343 FPV imp 280/19 per 189.398,14 |  | 223127.97 | 189398.14
7.3 spese per variazione servizio progettazione RTP Settanta7 (DD 1820/2019) | 31569.43 | 31569.43 | 0 | Cap.19343 imp.280 sub.900/19 |  |  | 31569.43
8. spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento: |  |  | 0
8.0 verifica e validazione |  |  | 0
8.1 Servizio di verifica progettazione Ditta Italsocotec (DD 86/2019+DD 1731/2019 ITS controlli tecnici) | 99990.5 | 99990.5 | 0 | Cap 19343 imp. 208 sub.222/19 |  |  | 99990.5
8.2.1 Collaudo Strutturale/Arch. Spanò (DD 553/2020) | 22550.84 | 22550.84 | 0 | Cap. 1943 imp. 41/482-481-480/2020 + imp. 76/40-39-38/2021 |  |  |  | 4510.168 | 18040.672
8.2.2 Collaudo Tecnico Amm./Arch. Buzzanca (DD 553/2020) | 10050.26 | 10050.26 | 0 | Cap. 1943 imp. 41/485-484-483/2020 + imp. 76/43-42-41/2021 |  |  |  | 2010.052 | 8040.208
8.3 Direzione lavori/CSE esecuzione HYDEA (DD 1501/2019 e DD 541/2020) | 394733.63 | 394733.63 | 0 | Cap. 19343 imp.155 sub.54/20 € 58.032,52 + imp.116 sub.472/20 € 205.123,23 + imp.44 sub.8/21 € 131.577,88 |  |  |  | 263155.7533 | 131577.8767
8.4 Servizio di Tutor di cantiere Bottega d’Ingegneria Srl (DD 237/2020) | 20128.78 | 20128.78 | 0 | Cap. 19343 imp.1262/20 + 95/20 |  |  |  | 13419.18 | 6709.6
9. eventuali spese per commissioni giudicatrici |  |  | 0
10. spese per pubblicità | 9000 | 9000 | 0 | [5 empty] | 9000
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo | 48037.13 | 48037.13 | 0 | [5 empty] | 48037.13
12. IVA 10% sui lavori (DD 179/2020 e DD 537/2020 - RTI Consorzio Integra/Proget Impianti Srl) | 953882.41 | 953882.41 | 0 | Cap. 18577 imp.258 sub.99/20 € 4.127.922,51; Cap. 19343 imp.41 sub.461/20 € 2.867.215,19; Cap. 19343 imp.76 sub.36/21 € 3.497.568,84. |  |  |  | 260655.926 | 317960.804
[8 empty] | 175265.683 | 200000
13.1 Arredi – forniture | 550000 | 550000 | 0 | [5 empty] | 550000
13.2 Arredi – servizio di progettazione e direzione esecuzione (Pres. Det.) |  | 94445.59 | 94445.59 | Cap.20337 Imp. _____ |  |  |  |  | 94445.59
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell’AMMINISTRAZIONE | 8183175.87 | 8183175.87 | 0 |  | 0 | 2319939.94 | 738045.14 | 1119806.7023 | 4005384.0907
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) | 17722000 | 17722000 | 0 |  | 0 | 2319939.94 | 738045.14 | 5479022.7923 | 9184992.1307
17722000.003
| Durata lavori: 1.4.2020 – 31.7.2021 | [5 empty] | Da impegnare: | 0 | 2919673.97
[6 empty] | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Stanziamenti di bilancio
|  |  |  | Cap.18577 |  | 328168.36 | 556.26 | 1927922.51 | 2200000
|  |  |  | Cap.19343 |  | 223127.97 | 346312.61 | 3293733.96 | 6096325.46
|  |  |  | Cap.18586 |  | 1457.41 | 141176.27 | 7366.32
|  |  |  | cap 19340 |  | 1525706
|  |  |  | cap 19588 |  | 137313.54
|  |  |  | cap 19339 |  | 104166.66 | 250000 | 250000 | 166666.67
|  |  |  | Cap.19865 |  |  |  |  | 722000
|  |  |  | Cap.20337 |  |  |  |  | 94445.59
[6 empty] | 2319939.94 | 738045.14 | 5479022.79 | 9279437.72 | 17816445.59